## Статус MVP
# | Область | Задача | Статус | Комментарий
1 | Backend / ключи | Создание/список/revoke/restore/validate | сделано | Admin + user API
2 | Backend / БД | access_keys + vpn_public_key/vpn_ip | сделано | 1 ключ = 1 устройство
3 | Backend / activate | Activate + IP + public key + revoke cleanup | сделано | revoked -> 403; агент add/remove
4 | Backend / VPN | Settings/.env параметры AmneziaWG | сделано | host/port/pubkey/Jc…I1
5 | Backend / VPN | GET /api/v1/vpn/config | сделано | server + protocol + vpn_ip
6 | VPS / агент | bratanvpn-awg-agent add/remove/exists/status | сделано | на VPS установлен
7 | Backend <-> VPS | SSH-клиент агента (вариант B) | сделано | vpn_agent_client + paramiko
8 | Backend <-> VPS | Activate -> add peer, revoke -> remove peer | сделано | 502 при сбое агента
9 | Проверка | Ручной туннель Amnezia (.conf) | сделано | интернет через VPS ок
10 | Инфра | Docker Compose Postgres | сделано | порт 5433
11 | Документация | CHATGPT context, dialogue, Excel, BACKEND_TESTING, DEPLOYMENT_DOCKER | сделано | docs/ .cursor/rules/; pytest + docker/deploy
12 | Клиент / окружение | Flutter SDK + Android Studio + VS C++ | сделано | flutter doctor без ошибок
13 | Клиент / UI | Главный экран: кнопка, таймер, Франция, ч/б, настройки | сделано | vpn_ip на экране не показываем
14 | Клиент / дизайн | Правила дизайна в bratanvpn.mdc | сделано | чёрный фон, power, свечение
15 | Клиент / UX | Диалог ключа при первом Подключиться | сделано | активация = первое подключение
16 | Клиент / API | POST /api/v1/activate из Flutter | сделано | activation_api.dart + ошибки RU
17 | Клиент / GitHub | Заливка apps/client на GitHub | частично | Код на GitHub частично; нужен push свежих Windows helper/sidecar/release изменений
18 | Клиент / security | Локальный keypair + secure storage (vault) | сделано | X25519 + flutter_secure_storage; private key не на backend
19 | Клиент / native | Нативный VPN Windows/Android | сделано | Windows: sidecar+helper+UAC+installer. Android: VpnService + AmneziaWG (amneziawg-android) + prepare/permission; validate/revoke UI (диалог); E2E OK 2026-07-29.
20 | Клиент / config | GET /vpn/config в приложении + сохранение в vault | сделано | vpn_config_api + AmneziaConfigBuilder
21 | Инфра | Backend + Caddy в Compose (код + деплой на VPS) | сделано | VPS /opt/bratanvpn; https://api.bratanvpn.com; health ok; deploy_vps.py
22 | Backend | GET /health + Telegram + pytest критического пути | сделано | 20 pytest зелёные; docs/BACKEND_TESTING.md
23 | Backend | Hash access key (HMAC/Argon2) | отложено | docs/ACCESS_KEY_HASHING_DEFERRED.md
24 | Модель | Отдельная таблица Device / multi-device | заменено планом | Старое «не делать Device» отменено решением 2026-07-29. Новый план: docs/DEVICE_CONNECTIONS.md + задачи #46+.
25 | Клиент / access | Периодический POST /validate (15 мин) | сделано | в т.ч. в трее; revoke → стоп VPN
26 | Клиент / UX | System tray Windows (крестик → трей, выход → disconnect) | сделано | window_manager + tray_manager; в bratanvpn.mdc
27 | Клиент / native | Windows туннель через amneziawg /installtunnelservice | сделано | Туннель через BratanVpnHelper + amneziawg sidecar; без MSI у пользователя
28 | Спека | План подписки (срок→revoked, оплата→activated+новый IP) | отложено | без колонки expires_at пока; ручной revoke/restore
29 | Инфра / VPS | Деплой стека на VPS (Docker + health ok) | сделано | postgres+backend+caddy; HTTPS api.bratanvpn.com; Let's Encrypt через Caddy
30 | Клиент / Windows раздача | Пользователь качает ТОЛЬКО BratanVPN (без отдельной Amnezia) | сделано | amneziawg.exe+wintun в сборке (CMake). Пользователь MSI не ставит
31 | Клиент / Windows раздача | Не требовать «запуск от имени администратора» руками | сделано | Обычный запуск client.exe; UAC один раз на установку BratanVpnHelper
32 | Клиент / Windows раздача | Не спрашивать права на каждое Подключиться/Отключиться | сделано | Pipe START/STOP без UAC на каждое подключение; native named pipe (не PowerShell)
33 | Клиент / Windows раздача | Release-сборка Windows (.exe / папка Release) для передачи людям | сделано | flutter build windows --release + BratanVPN-windows-x64.zip; API_BASE_URL=prod; smoke на другом ПК ок
34 | Клиент / UX | Проверка туннеля при старте + poll isRunning каждые 5с | сделано | Нет ложного «Подключено»; при падении службы UI → Подключиться
35 | Клиент / UX | Убрать статусные подписи с главного экрана | сделано | Без «Доступ заблокирован» и ошибок снизу; внизу только Франция
36 | Клиент / Windows раздача | Smoke-тест release на другом компьютере | сделано | VPN подключается; есть замечания UX — обсудить отдельно
37 | Клиент / UI Windows | Убрать системный title bar (белая «чёлка» BratanVPN) | сделано | TitleBarStyle.hidden; белой системной чёлки нет
38 | Клиент / UI Windows | Крестик справа сверху, настройки (шестерёнка) слева сверху | сделано | Шестерёнка слева, крестик справа → hideToTray (спека)
39 | Клиент / раздача | Установщик .exe (Inno/NSIS), не zip-архив | сделано | Inno Setup: apps/client/windows/installer/; выход BratanVPN-Setup-1.0.0.exe → Program Files\BratanVPN + ярлыки
40 | Клиент / раздача | Убрать SmartScreen «Подробнее → Всё равно выполнить» | осталось | Нужна цифровая подпись Authenticode (сертификат издателя) + репутация
41 | Клиент / раздача | Убрать мигание консоли при старте/elevate (чёрное окно cmd/PowerShell на долю секунды) | осталось | Что это: при первом Подключиться Flutter вызывает powershell.exe для UAC (install helper) — Windows мигом показывает чёрную консоль. Не баг VPN, косметика UX. Чинить позже: нативный elevate без PowerShell. Сейчас НЕ делать.
42 | Дизайн / бренд | Разработать официальный логотип BratanVPN | осталось | Подобрать/сделать финальный логотип. Сейчас: временная tray-иконка (B в кольце). Черновики wordmark в docs/bratanvpn_wordmark_drakar*.png — в приложение пока не взяли.
43 | Дизайн / бренд | Подобрать фирменный шрифт (типографика) для BratanVPN | осталось | Подобрать шрифт для названия/UI (ч/б минимализм). Смотрели рунический Drakar/векторный алфавит — это картинка, не .ttf/.otf; нужен легальный шрифт или свой display только для BRATANVPN.
44 | Клиент / UI | Временная tray-иконка (черно-белая B) | сделано | apps/client/assets/tray_icon.ico; placeholder до финального логотипа
45 | Клиент / раздача | Полировка мастера Inno (тексты + баннер + иконка) | сделано | Свои wizard BMP, короткие русские тексты, SetupIcon из tray_icon
46 | Спека / устройства | Концепт multi-device: N привязок, max 3 активных VPN | сделано | docs/DEVICE_CONNECTIONS.md — bind ≠ connect; настройки; remote disconnect; Telegram один ключ
47 | Backend / модель | Таблица Device (+ сессии) вместо 1 device_id на AccessKey | осталось | Миграция Alembic; vpn_public_key/vpn_ip на Device; max_active=3
48 | Backend / API | Bind устройства по access key (без старта VPN) | осталось | Тот же ключ → много Device; ответ для vault клиента
49 | Backend / API | Лимит 3 активных VPN-сессий на ключ | осталось | Connect занимает слот; disconnect/remote освобождает; 4-е → отказ
50 | Backend / API | Список / отвязать одно / отвязать все устройства | осталось | Авторизация вызова через access key + device_id вызывающего
51 | Backend / API | Remote disconnect чужого устройства | осталось | Клиент-жертва гасит туннель на validate/poll
52 | Клиент / UX | Bind при вводе ключа; VPN только по кнопке | осталось | После bind ключ в vault; повторный ввод не нужен
53 | Клиент / UX | Экран настроек: список устройств и действия | осталось | Отвязать / отвязать все / удалить VPN на другом устройстве
54 | Клиент / UX | Сообщение при лимите 3 активных подключений | осталось | Диалог + переход к списку устройств
55 | Клиент / access | Poll/validate учитывает remote disconnect и отвязку | осталось | Пока VPN up — вовремя гасить туннель
56 | Интеграция | Telegram: выдача одного access key пользователю | осталось | После API устройств; бот или полуручная выдача
57 | Миграция | Перенос текущих 1=1 ключей в Device + не ломать прод | осталось | Флаг/версия API; затем обновить bratanvpn.mdc (только с согласия)

## Сводка
Показатель | Значение
Сделано | 36
Частично | 2
Осталось | 4
Отложено | 2
Не в плане сейчас | 1
Всего строк | 45
Обновлено | 2026-07-27
Остановились на | Логотип + шрифт уже в Excel (#42, #43); wordmark в UI пробовали и откатили
Следующий шаг | Далее: логотип; шрифт; SmartScreen/подпись; push GitHub; Android
Дизайн (оценка) | MVP UI ~8.5/10: трей ок; connecting/error ещё можно шлифовать
Хэш access key | Отложено до прода — ACCESS_KEY_HASHING_DEFERRED.md
Скорость VPS | См. BratanVPN_speed_compare.xlsx (~91↓/31↑ через Amnezia)
Безопасность backlog | См. BratanVPN_security.xlsx